## 测试1
模块 | 子任务 | 测试责任人 | 研发责任人 | 状态 | 禅道bug id
登录流程 | 新用户登录 | 毛驱程 | 林锦兴
首页&自定义页 | 海报展示与跳转链接 |  |  | 已验证
| 轮播图展示与跳转链接 |  |  | 已验证
| 标题展示 |  |  | 已验证
| 商品（零售商品、楼盘、服务、酒店、票务等）展示与跳转链接 |  |  | 已验证
| 礼品卡展示与跳转链接 |  |  | 已验证
| 魔方展示与跳转链接 |  |  | 待修复 | 10551
| 文本导航展示与跳转链接 |  |  | 已验证
| 导航图标展示与跳转链接 |  |  | 已验证
| 顶部菜单展示与跳转链接 |  |  | 待修复 | 10484、10499、10229、10576
| 专题活动展示与跳转链接 |  |  | 待修复
| 场景购展示与跳转链接 |  |  | 已修复
| 导购名片展示与跳转链接 |  |  | 已验证
| 悬浮框展示与跳转链接 |  |  | 已修复
| 拼团展示与跳转链接 |  |  | 已验证
| 优惠券展示与跳转链接 |  |  | 已修复
| 砍价展示与跳转链接 |  |  | 已验证
| 营销图文展示与跳转链接 |  |  | 已修复
| 幸运转盘展示与跳转链接 |  |  | 已验证
| 秒杀展示与跳转链接 |  |  | 待修复 | 10355
| 积分商城展示与跳转链接 |  |  | 已修复
| 赠品展示与跳转链接 |  |  | 已修复
| 代金卡包 活动未开始时展示，开始后显示立即购买，点击立即购买跳转链接 |  |  | 已验证
| 店铺信息展示与跳转链接 |  |  | 待修复 | 10367
| 辅助空白展示 |  |  | 已验证
| 辅助线站展示 |  |  | 已修复 | 10479、10357
| 猜你喜欢展示与跳转链接，添加购物车 |  |  | 待修复 | 10368
| 直播展示与跳转链接 |  |  | 已验证
| 电子画册展示与跳转链接画册列表 |  |  | 已修复
| 微装展示与跳转链接方案详情 |  |  | 已修复
商品加购 | 加入购物车按钮 |  | 邵瑞 | 待修复 | 10272（经排查是购物车接口数据紊乱问题，待后端修复）
| 商品无规格或多规格加购时的展示 |  |  | 已验证
| 悬浮购物车增减加购数量 |  |  | 已验证
购物车编辑主页 | 购物车布局展示 |  |  | 已验证
| 增减数量 |  | 周奎 | 已验证 | 10290
| 从购物车删除商品 |  |  | 已验证
在购物车中切换满减满赠促销活动
| 核对购物车的合计金额 |  |  | 已验证
普通商品展示、订单结算、下单 | 商品详情展示 |  | 邵瑞 | 已验证 | 10257、10253（已验证）10503（已验证）
| 模糊搜索商品 |  | 邵瑞 | 已验证 | 10255
| 物流方式选择：同城派送、自提、快递 |  | 邵瑞 | 已修复 | 10274（惟客医药未开通达达，需要在其他小程序中测试）
| 商品库存数量展示与不足时的提示 |  |  | 已验证
| 选择支付方式：微信支付、余额支付 |  |  | 已验证
| 优惠抵扣：礼品卡使用、优惠券使用、会员折扣、红包 |  | 邵瑞 | 已验证 | 10293（已验证）、10288（已验证）
| 运费计算：快递、同城派送、自提无运费 |  |  | 已验证 | （惟客医药未开通达达，需要在其他小程序中测试）
| 普通商品订单总额=商品售价+运费 |  |  | 已验证
| 待支付订单总额=商品单价+运费-礼品卡-优惠券-红包-会员折扣 |  |  | 已验证 | 10293
定金商品展示、订单结算、下单 | 定金商品订单总额=商品定金+商品尾款 |  |  | 已验证
| 定金商品待支付订单金额=商品售价-定金-礼品卡-优惠券-红包-会员折扣 |  |  | 已验证
预售商品展示、订单结算、下单 | 预售商品订单总额=商品售价+运费 |  |  | 已验证
| 待支付订单金额=商品售价+运费-礼品卡-优惠券-红包-会员折扣 |  |  | 已验证
处方药药品展示、订单结算、下单 | 处方药商品详情中立即购买替换为提交需求 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10307
| 下单提示填写处方 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10306、10303
| 处方药商品订单总额=处方药售价+运费 |  |  |  | 处方药下单失败，需更换小程序
待支付订单金额=处方药售价+运费-礼品卡-优惠券-红包-会员折扣
查看审核通过的我的处方
订购订单 | 首页添加入口，提交申请 |  | 邵瑞 | 已验证 | 10310
| 通过后支付订购订单，叠加使用礼品卡-优惠券-红包-会员折扣 |  | 邵瑞 | 已修复 | 10309（订购下单相关逻辑已添加，线上后端依然报错）
| 取消未审核/审核通过的订购订单 |  | 邵瑞 | 已验证 | 10314（已验证）、10318（已验证）
查看订购订单审核流程
健康档案 | 装修健康档案入口，查看未填写样式 |  |  | 已验证
| 编辑健康档案内容保存后查看 |  |  | 已验证
用药提醒 | 下单药品，提示填写用药提醒 |  | 黎贵奇 | 已修复 | 10645、10646（已验证）
| 填加后可在用药提醒列表中查看全部内容 |  |  | 已验证
订单列表、状态切换 | 快递订单状态切换 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10321
| 自提订单状态切换 |  |  | 已验证
| 同城配送订单状态切换 |  |  |  | （惟客医药未开通达达，需要在其他小程序中测试）
| 订单完成后提交评价 |  | 邵瑞 | 已验证 | 10322（已验证）、10323（已验证）、10637（已验证）、10640（已验证）
| 订单退款流程 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10327
处方药订单状态切换 | 提交处方后，待医院审核 |  |  |  | 处方药提交审核失败，需更换小程序
医院审核通过，商家审核
医院审核未通过，直接退款
商家审核未通过，直接退款
审核通过发货，订单完成，支持退货
订单售后 | 普通订单售后 |  |  | 已验证
| 普通订单售后成功的各种退款情况 |  |  | 已验证
| 拆分订单售后 |  |  | 已验证
用户注册、个人信息 | 小程序端注册，自动读取微信账号及个人信息 |  |  | 已验证 | 未同步手机号输入不正确的提示（泰享汇）
| 个人信息页面展示/编辑 |  |  | 已验证
会员积分 | 页面展示可用积分总额 |  |  | 已验证
| 积分赚取，积分总额实时更新 |  |  | 已验证
| 积分消费，积分总额实时更新 |  |  | 已验证
| 积分退还，积分总额实时更新 |  |  | 已验证
| 积分明细展示 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10373
会员余额充值 | 会员余额展示 |  |  | 已验证
| 会员充值：支持小程序端充值、商家收银台充值 |  |  | 已验证
| 使用余额进行消费 |  |  | 已验证
会员礼品卡管理 | 个人中心>礼品卡页面展示有效自用礼品卡的张数 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10470
| 礼品卡赠送微信好友 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10476
| 点击”自用“礼品卡激活成功 |  |  | 已验证
会员个人持有的优惠券管理 | 根据优惠券使用情况，可用数量同步更新展示 |  |  | 已验证
| 我的优惠券列表展示，优惠券详情展示 |  |  | 已验证
| 点击立即使用，查看不同优惠券的跳转及使用情况 |  |  | 已验证
| 个人优惠券中心列表，左滑点击删除优惠券 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10477
| 删除成功，该优惠券从列表中移除 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10595
会员收货地址管理 | 我的个人中心>地址管理点击后页面跳转至我的收货地址信息列表 |  |  | 已验证
| 添加新地址 |  |  | 已验证
| 编辑修改地址信息 |  |  | 已验证
| 点击“删除地址”按钮，删除成功，默认地址不可删除 |  |  | 已验证
营销工具-领券中心 | 领券中心列表展示 |  |  | 已验证
| 点击立即使用，查看不同优惠券的跳转情况 |  |  | 已验证
营销工具-满减满赠 | 新建各类促销活动装修到首页 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10670（已验证）、10671（已验证）、10675（已验证）、10680（已验证）
| 加购到购物车后切换促销活动 |  |  | 已验证
| 支付促销活动订单（包含未参与活动的商品） |  |  | 已验证
| 分享满减满赠活动商品 |  | 邵瑞 | 已验证 | 10665
| 满减满赠规则汇总 |  |  | 已验证
| 购买促销活动支付成功后订单详情 |  |  | 已验证
| 申请售后 |  |  | 已验证
营销工具-拼团 | 拼团列表展示所有在商家管理后台创建的拼团活动 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10506（已验证）、10633（已验证）
| 点击立即拼团按钮，页面跳转至商品主页面 |  |  | 已验证
| 拼团商品加购/下单：支持选择原价购买/发起拼团 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10541、
| 拼团详情展示 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10488、10545
| 邀请好友参与拼团，机器人拼团 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10494
| 我的拼团展示 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10535
营销工具-砍价 | 目前小程序展示所有砍价商品（含未开始、进行中、已结束的活动） |  | 黎贵奇 | 已验证
| 点击立即砍价页面跳转（商品上架/未上架） |  |  | 已验证 | 10553
| 商品详情页展示 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10583
| 分享砍价活动 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10581
| 砍价规则汇总 |  |  | 已验证
| 砍价商品下单 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10699
营销工具-秒杀 | 秒杀列表展示当前门店参与的且进行中的所有秒杀活动 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10601（已验证）、10605（已验证）10693 （已验证）
| 秒杀商品下单（可使用运费券抵扣运费） |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10602
| 商家管理后台下单限制设置“只允许秒杀下单” |  |  | 已验证
| 超过商家管理后台设置的参与秒杀数量，无法下单 |  |  | 已验证
| 秒杀规则汇总 |  |  | 已验证
营销工具-裂变红包 | 商家管理后台未创建裂变红包 |  |  | 已验证
| 无法同时发起同一个裂变红包活动 |  |  | 已验证
| 红包拆分金额 |  |  | 已验证
| 红包使用方式 |  |  | 已验证
| 邀请好友拆包 |  |  | 已验证
| 活动只展示在商家管理后台设置的参与门店 |  |  | 已验证
营销工具-礼品卡 | 礼品卡商城页面展示所有礼品卡背景图 |  |  | 已验证
| 礼品卡加购 |  | 黎贵奇 | 已验证 | 10468（已验证）、10596（已验证）
| 礼品卡下单结算 |  |  | 已验证
| 取消礼品卡订单 |  |  | 已验证 | 10598
营销工具-定向群发优惠券 | 发送成功订阅消息提醒 | 曹梅芳 |  | 待修复 | 创建群发短息任务失败:短信账户余量不足
| 发送成功小程序弹窗展示优惠券 |  |  | 已验证
| 我的优惠券列表——展示群发的优惠券 |  | 黎贵奇 | 已修复 | 10662、10663
营销工具-积分商城 | 开启后展示积分商品 |  |  | 已验证
| 展示当前剩余积分 |  |  | 已验证
| 展示自定义积分规则 |  |  | 已验证
| 可查看积分明细 |  |  | 已验证
| 积分商品明细与购买流程 |  | 黎贵奇 | 待修复 | 10632（已验证通过）、10635
营销工具-赠品专区 | 开启时展示会员名称、等级、赠品列表 |  | 邵瑞 | 已修复 | 10666
| 规则说明支持自定义 |  |  | 已验证
| 赠品详情展示与兑换流程 |  |  | 已验证 | 10653（已验证通过）、10657（已验证通过）
| 首页展示及兑换流程 |  |  | 已验证 | 10660（已验证通过）、10659（已验证通过）
营销工具-内购 | 内购中心装修与内购页面展示 | 毛驱程 |  | 待修复 | 10725、10727
| 使用内购券抵扣支付内购商品 |  |  | 待修复 | 10782
营销工具-分销 | 未成为/已成为分销员小程序端展示样式 | 孔繁萍 | 黎贵奇 | 已验证 | 10682
| 查看推广素材 |  |  | 已验证
| 查看佣金明细 |  |  | 待修复 | 10688
查看提现记录
查看业绩排行榜
查看我的客户
| 查看我的邀请码 |  |  | 已验证
营销工具-营销图文 | 图文浏览（图片、视频加载播放）、点赞 | 毛驱程 | 林锦兴 | 待修复
| 文字评论、图片评论、评论点赞 |  |  | 待修复
| 评论数、点赞数据的显示 |  |  | 待修复
营销工具-签到 | （后台开启签到）UI校验：立即签到、补签（积分补签） |  | 林锦兴 | 待修复 | 10294，10312
| 首次签到首页弹窗 |  |  | 已修复 | 10296
| 签到（补签）成功打开获得优惠券弹窗 |  |  | 已验证
| 签到（补签）成功打开获得积分弹窗 |  |  | 已验证
补签次数（剩余次数）已用完显示补签已用完
| 签到规则展示 |  |  | 已验证
| 签到记录 |  |  | 已修复 | 10297
营销工具-分享有礼 | （活动开启）分享商品成功打开获得优惠券弹窗 |  | 林锦兴 | 待修复 | 10577，此功能需求待更改，暂不做修复
| （活动开启）分享商品成功打开获得积分弹窗 |  |  | 待修复
营销工具-幸运转盘 | 通过首页装修海报、轮播图等，（活动时间未到不展示）小程序端点击即可进入转盘页面 |  | 林锦兴 | 已验证
| 有抽奖次数，点击立即抽奖，转盘转动 |  |  | 已验证
| 无抽奖次数，显示抽奖次数已用完 |  |  | 已验证
| 分享转盘页面，可获得抽奖次数 |  |  | 已验证
| 抽中有优惠券打开优惠券弹窗 |  |  | 已验证
| 抽中积分打开优惠券弹窗 |  |  | 已验证
| 没有抽中提示 |  |  | 已验证
| 没有抽中，次数已用完，打开次数已用完弹窗 |  |  | 已验证
| 活动规则展示 |  |  | 已验证
营销工具-下单有礼 | 下单支付成功，支付成功页获得优惠券入口弹窗 |  | 林锦兴 | 已验证
| 点击优惠券入口打开领取优惠券弹窗 |  |  | 已验证
| 下单支付成功，支付成功页显示转盘抽奖入口弹窗 |  |  | 已验证
| 点击转盘抽奖入口链接至转盘抽奖页面 |  |  | 已验证
营销工具-表单工具 | 首页可通过（海报、轮播图、微装）进入表单填写页面 |  | 林锦兴 | 已验证
| 文字输入框、数字框、单选项、多选项、地址下拉项等输入项和图片 |  |  | 已验证
| 必填项 |  |  | 已验证
| 服务门店显示当前所在门店 |  |  | 已验证
| 立即提交提交成功 |  |  | 已验证
| 左上角返回按钮返回首页 |  |  | 已验证
营销工具-代金卡包 | 卡包专区页面展示（ 活动未开始时展示，开始后显示立即购买，点击立即购买跳转链接） |  | 林锦兴 | 已验证
| 点击卡包任意位置可跳转详情（未开始可进入） |  |  | 已验证
| 卡包商品详情页（价格、图片、已售数、内容、描述、按钮） |  |  | 已验证
| 点击首页返回首页，左上角返回按钮返回首页 |  |  | 已验证
| 卡包未开始，底部为活动未开始灰色按钮 |  |  | 已验证
| 点击分享弹出分享选项，分享至朋友，分享生成商品海报 |  |  | 已修复
| 点击立即购买底部弹出购买区域（显示图片价格），点击加减可增减购买数量 |  |  | 已验证
| 点击确定跳转下单待支付页面（价格、图片、内容），确认支付调用微信支付并支付成功 |  |  | 待修复
营销工具-电子画册 | 画册列表展示:分类、图片、标题、文件大小、下载按钮 |  | 林锦兴 | 已验证
| 点击分类名称可切换不同分类下电子画册 |  |  | 已验证
| 点击图片可打开电子画册详情预览页 |  |  | 已验证
| 点击下载按钮 复制PDF下载链接，弹出窗口提示点击确定关闭，在手机浏览器打开即可下载 |  |  | 已验证
| 左上角返回按钮返回首页 |  |  | 已验证
营销工具-微装方案 | 首页（预约人数、浏览数、点赞数）刷新显示 |  | 林锦兴 | 待修复
| 微装详情（预约人数、浏览人数、图片内容） |  |  | 待修复 | 10514
| 点击分享弹出分享选项，分享成功 |  |  | 已验证
| 点赞 |  |  | 待修复
| 点击预约跳转详情指定的表单页面 |  |  | 已验证
| 底部显示推荐的微装方案，点击可进入详情 |  |  | 已验证
| 左上角返回按钮返回首页 |  |  | 已验证

## 分包迁移
所属分包 | 模块 | 责任人
marketing-package | card-pack | 林锦兴
group
cut-price
lucky-dial
signIn
graph
order-package | logistics | 邵瑞
retail-package | category-detail | 邵瑞、林锦兴
miniprogram-auth
more
receipt
scan-code
search
mine-package | account-balance | 邵瑞
address
change-phone
coupon
cut-price
deal
free-center
group
integral
integral-mall
member-card
member-code
recharge-center
user-info

## 测试2
模块 | 子任务 | 测试责任人 | 研发责任人 | 状态 | 禅道bug id
首页-商品/更多列表页 | 瀑布流展示 |  |  | 已验证
首页-搜索商品 | 瀑布流展示 |  |  | 已验证
| 宫格切换展示 |  |  | 已验证
微商城营销-直播方案 直播组件-单个直播房间 | 直播结束展示页 （展示，分享，发送，商品展示） |  |  | 已验证
微商城营销-直播方案 | 未开始直播预览页 （点赞，评论，订阅，发送，分享） |  |  | 已验证
| 直播中（点赞，评论，商品展示购买，分享） |  |  | 已验证
正在直播
| 直播预告（分享，订阅，浏览，点赞，直播详情页，直播列表页） |  |  | 已验证
| 直播回放（分享，回放，浏览，点赞，直播详情页，直播列表页） |  |  | 已验证
推广大使 | 导购默认拥有入口 |  |  | 已验证
| 非推广大使门店提示页-门店切换 |  |  | bug | 11877
| 推广大使页面展示 ，门店活动展示，去分享 |  |  | 已验证
| 卡包展示页，立即推广，分享海报 |  |  | 已验证
装修组件-VR组件 | 首页展示、跳转 |  |  | 已验证
| VR播放 |  |  | 已验证
运费到付 | 支付页面展示 |  |  | 已验证
| 订单详情展示 |  |  | 已验证
支持门店物流 | 支付页面展示 |  |  | 已验证
| 切换门店-支付页面展示 |  |  | 已验证
代客下单 | 代付款页面跳转，显示，付款 |  |  | 已验证 | 11893
| 非当前会员的订单提示页 |  |  | 已验证
| 待支付订单页面 |  |  | todo
| 定制商品订单 |  |  | bug
| 已付款订单页面 |  |  | 已验证
小程序装修 -页面信息 | 页面名称，背景色 |  |  | 已验证
小程序装修 -店铺组件 | 切换门店，位置，拨打电话，扫一扫，圆角间距等 |  |  | 已验证
小程序装修 -顶部菜单 | 颜色，跳转等 |  |  | bug | 11891
小程序装修-悬浮框 | 展开前后图片展示 咨询跳转 |  |  | bug | 11901
小程序装修-导购名片 | 客户在该门店无归属导购 |  |  | bug | 11900
| 客户在该门店有归属导购 |  |  | 已验证
| 门店无导购 |  |  | 已验证
| 切换门店验证导购名片切换展示 |  |  | 已验证
| 客户在多个门店有导购，切换门店展示 |  |  | bug | 11899
小程序装修 -猜你喜欢 | 显示图片，方式，数量 |  |  | 已验证
| 查看全部跳转 |  |  | 已验证
商品价格展示规则 | 售价=标价，不展示划线价 |  |  | bug | 11898
| sku商品，sku售价=sku标价 |  |  | bug | 11915
| 售价 不等于 标价，展示划线价 |  |  | 已验证
| SKU商品价格展示 |  |  | bug | 11908,11909,11910
营销图文详情页-VR （9月上线的优化功能） | 图文详情模块，增加支持设置VR跳转的能力 |  |  | 已验证
客户表单增加删除功能 （10月上线的优化功能） | 删除表单的展示，提示页面 |  |  | bug | 11920
| 表单信息提交 |  |  | 已验证
小程序-我的-我的预约 | 页面展示 |  |  | bug | 11924
预约记录展示
预约记录详情
小程序-我的-卡包专区 | 没有卡包的默认页 |  |  | 已验证
| 卡包列表，展示页 |  |  | 已验证
| 加购购买，分享购买 |  |  | TODO
| 分享，报存海报 |  |  | bug
我的砍价 | 没有砍价的默认页 |  |  | 已验证
我的拼团 | 没有拼团的默认页 |  |  | 已验证

## 分包review
分包 | 子模块(页面) | 开发负责人 | 测试负责人 | bug(禅道id or 描述) | 备注
wxat-common 主包 | address | 韦建华 | 刘桂花
classify
comment-list
coupon-detail
coupon-list
custom
evaluation
goods-detail
goods-list
home
logistics
mine
nearby-store
quick-buy
rooms
scan-code
search
shopping-cart
slot-page
store-list
tabbar-custom1
tabbar-custom2
tabbar-custom3
tickets
wx-auth
distribution-package | cash-out | 冯胜海 | 冯胜海
cash-record
center
commission
common-search
internal-purchase
invitation-code
my-customer
performance-ranking
popularize-material
recruit
estate-package | adviser | 周奎 | 周奎 |  | 无需处理，已移除
choice-house
layout-detail
live-play(直播分支) | live-list | 沈康飞 | 刘桂花 |  | 近期迁移，无需review
player
map-package | around | 袁小琴 | 袁小琴
marketing-package | activity | 林锦兴 | 刘桂花
below-line
card-pack
category-detail
cut-price
ebooks
form-tool
gift-card
graph
group
integral
lucky-dial
micro-decorate
miniprogram-auth
more
promotion
| promotion-amb |  |  |  | 近期迁移，韦建华已验证
receipt
red-packet
seckill
signIn
task-center
| vr-list |  |  |  | 近期迁移，韦建华已验证
medicine-package | blood-glucose-record | 周奎 | 周奎
blood-pressure-record
health-file
medicine-service
micro-order-list
order
prescription
prescription-drugs
record-form
mine-package | account-balance | 冯胜海 | 刘桂花
address
change-phone
coupon
cut-price
deal
free-center
group
integral
integral-mall
member-card
member-code
recharge-center
user-info
order-package | after-sale | 周奎 | 刘桂花
agreement-sign
| order-broker |  |  |  | 代客下单，韦建华已验证
order-details
pay-order
pay-success
prescription-drugs
to-verification
verification
write-user-info
photography-package | appointment | 周奎 | 周奎 |  | 无需处理，已移除
discount-obtain
photo-album
selfService-quotation
sleeve-system-detail
sleeve-system-list
works-detail
works-list
server-package | appointment | 袁小琴 | 袁小琴
card-detail
my-card-detail
my-card-list
serve-detail
serve-person-list
tourism-package | rooms-info | 周奎 | 周奎
tickets-info

## 开发自测问题
日期 | 所属模块 | 问题描述 | 级别 | 负责人 | 处理进度 | 记录者 | 备注
2020-10-15 | 全部 | 埋点上报功能未启用 | 重要 | 王力波 | todo | 韦建华
2020-10-15 | 全部 | 所有页面开启了分享 | 重要 | 黎贵奇 | done | 韦建华 | 需评估影响，或者避免默认开启
2020-10-20 | 全部 | 全面屏操作栏留白 | 一般 |  | todo | 黎贵奇
2020-10-20 | 医药 | 订购订单下单失败 | 一般 |  | todo | 周奎 | 原生小程序下单也失败，后端接口报错，该功能长期无客户在使用
2020-10-20 | tabbar | 第一个配置了自定义页或非首页的系统默认页时，无法跳转 | 一般 | 黎贵奇 | todo | 韦建华
2020-10-20 | tabbar | 导航栏颜色不对，原页面导航栏为白色，现为透明或墨绿色 | 一般 |  | 已修复 | 冯胜海
2020-10-20 | 我的 | 导航栏颜色不对，原页面导航栏为透明或墨绿色，现为白色 | 一般 |  | 已修复 | 冯胜海
2020-10-20 | 账户余额 | 没有流水时，账单列表右上角 有时间选择按钮，原页面无时间选择按钮 | 一般 |  | 已修复 | 冯胜海
2020-10-20 | VR组件 | 点击更多进列表，返回时标题被隐藏 | 一般 |  | 已修复 | 韦建华
2020-10-20 | 订购订单 | 暂无订单时，暂无订单显示背景高度不对，原高791rpx，现100% | 一般 |  | 已修复 | 冯胜海

## 测试问题记录
日期 | 模块 | 问题描述 | 负责人 | 开发状态（/已修复） | 备注
历史未修复 |  | 赠品专区：赠品列表数量与PC端添加的不一致 | 邵瑞 |  | 曹梅芳
|  | 小程序——商品详情页分享生成海报二维码错误 | 锦兴 |  | 毛驱程
|  | 小程序—卡包支付成功后，点击返回首页未刷新计算库存 | 庆涛 |  | 毛驱程
|  | 小程序-订购订单：支付已审核的订购订单——支付失败报错：价格计算失败，无法支付 | 邵瑞 |  | 孔繁萍
|  | 小程序—美业小程序首页顶部菜单链接服务分类异常 | 锦兴 |  | 毛驱程
|  | 小程序——新建分享有礼活动开启后小程序内分享商品未触发活动 | 锦兴 |  | 毛驱程
2020-10-18 | 组件-顶部菜单 | 小程序-顶部菜单装修商品分类-切换菜单后，商品数量返回不对 | 韦建华 | 已修复
2020-10-18 | 商品价格展示 | 小程序-taro-商品列表-多规格商品，未展示 划线价
小程序-商品价格展示规则：售价=标价时，展示了划线价
2020-10-18 |  | 小程序-XX已购买--taro 与 原生小程序展示位置不一致
2020-10-18 |  | taro -商品列表处 和 装修的分类商品列表，同一个商品的价格 展示规则不统一
2020-10-18 | 我的-我的预约 | 小程序-我的-我的预约，进入我的预约报错“表单信息不存在”
2020-10-19 | 我的-推广大使 | 我的-推广大使-点击切换门店，未请求接口 | 韦建华 | 已修复
| 代客下单 | 代客下单订单-订单中含定制商品时，提示缺货 | 韦建华 | 已修复
| 我的-我的卡包 | 卡包海报保存到相册，海报图片展示有问题(通用分享组件) | 韦建华